แบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับโครงการ  20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)

กิจกรรม  720707 การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ผู้ดำเนินการ  นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์		โทรศัพท์  09-5965-2951

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 59 – กันยายน 2560

1. เป้าหมาย

1.1 เชิงปริมาณ

1) จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง

1.2 เชิงคุณภาพ

1) มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง/ปี

2. วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | ประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน งบฯ 1,000 บาท การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งบฯ 28,500 บาท ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโรงเรียน - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สพม. 30 - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม - การบันทึกข้อเสนอแนะ จากผู้สนใจเข้าร่วมชม สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม งบฯ 500 บาท | ต.ค. 59 ม.ค.-ก.ย. 60 ม.ค.-ก.ย. 60 ก.ย. 60 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ |

3.  งบประมาณ

3.1 งบประมาณจำนวน  30,000 บาท  (วงเงินอนุมัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 27500 บาท)

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณโดยละเอียด

| ชื่อโครงการ/ หลักสูตร | รายละเอียดงบประมาณโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ครั้ง/รุ่น | ประเภท ข ลงมา (ระดับ 8 ลงมา) | บุคคล ภายนอก | รวม | วันหรือชม. | อัตราที่ตั้ง | รวมเงิน | สถานที่ดำเนินการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ราชการ | เอกชน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 16 | 12 |  | 720 |  | 60 | 11,520 |  |  |
| - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | 16 | 14 |  | 280 |  | 20 | 4,480 |  |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10 | 12 |  |  |  | 100 | 1,200 |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 |  |  |  |  |  | 7,800 |  |  |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม (ถ้ามี)

4.1 ปัจจัยความเสี่ยง

- พื้นที่การจัดแสดงผลงานแต่และครั้งมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป

4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ผลงาน ป้ายนิทรรศการต้องจัดทำให้มีปรับเปลี่ยนได้

.......................................................................................................................................................................................

| ลงชื่อ ........................................ ( นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ ) ผู้เสนอกิจกรรม |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ........................................ ( นางประนอม น้อยวิเศษ ) หัวหน้าโครงการ | ลงชื่อ ........................................ ( นางพุทธชาติ กาญจโนภาส ) หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ลงชื่อ ........................................ ( นายบรรหาร เจ๊กนอก ) งานแผนงานและสารสนเทศ |
| ลงชื่อ ........................................ ( นางอังคนา หล่ออรุโณทัย ) งานการเงิน | ลงชื่อ ........................................ ( นางอุไร กางกรณ์ ) ผู้เห็นชอบกิจกรรม | ลงชื่อ ........................................ ( นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ) ผู้อนุมัติกิจกรรม |