**แบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับโครงการ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)**

**กิจกรรม** 720803 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทรัพยากรไทย :

 ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

**ผู้ดำเนินการ**  นางประนอม น้อยวิเศษ โทรศัพท์ 09-8867-4463

**ระยะเวลาดำเนินการ**  กันยายน – พฤศจิกายน 2560

**1. เป้าหมาย**

 1.1 เชิงปริมาณ

 1) ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100

 1.2 เชิงคุณภาพ

 1) มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 500 คน/ครั้ง

**2. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2.12.22.32.4 | ประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน งบฯ 1,000 บาทการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น - การศึกษาดูงาน ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 งบฯ 10,000 บาท- การปฏิบัติการรวบรวมผลงานจากการดำเนินงานของครู และนักเรียน งบฯ 26,700 บาท- การดำเนินการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรขั้นที่ 2 งบฯ 36,200 บาท หรือ- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม- การบันทึกข้อเสนอแนะ จากผู้สนใจเข้าร่วมชม สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม งบฯ 500 บาท | ต.ค. 59  ม.ค.-ก.ย. 60ก.ย.-พ.ย. 60ก.ย. 60ก.ย., พ.ย. 60 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางประนอม น้อยวิเศษ |

**3. งบประมาณ**

 3.1 งบประมาณจำนวน 74,400 บาท (วงเงินอนุมัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 49500 บาท)

 3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณโดยละเอียด

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/ หลักสูตร** | **รายละเอียดงบประมาณโครงการ** |
| ครั้ง/รุ่น | ประเภท ข ลงมา(ระดับ 8 ลงมา) | บุคคลภายนอก | รวม | วันหรือชม. | อัตราที่ตั้ง | รวมเงิน | สถานที่ดำเนินการ |
| ราชการ | เอกชน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 74,400 |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 3 | 65 |  | 195 |  | 60 | 11,700 |  |  |
| - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | 10 | 65 |  | 650 |  | 20 | 13,000 |  |  |
| - ค่าอาหารเย็น | 10 | 25 |  | 250 |  | 60 | 15,000 |  |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2 | 15 |  | 30 |  | 100 | 3,000 |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |  |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |

.......................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ........................................( นางประนอม น้อยวิเศษ )ผู้เสนอกิจกรรม |  |  |
| ลงชื่อ ........................................( นางประนอม น้อยวิเศษ )หัวหน้าโครงการ | ลงชื่อ ........................................( นางพุทธชาติ กาญจโนภาส )หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ลงชื่อ ........................................( นายบรรหาร เจ๊กนอก )งานแผนงานและสารสนเทศ |
| ลงชื่อ ........................................( นางอังคนา หล่ออรุโณทัย )งานการเงิน | ลงชื่อ ........................................( นางอุไร กางกรณ์ )ผู้เห็นชอบกิจกรรม | ลงชื่อ ........................................( นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ )ผู้อนุมัติกิจกรรม |