**แบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับโครงการ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)**

**กิจกรรม** 720707 การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

**ผู้ดำเนินการ**  นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ โทรศัพท์ 09-5965-2951

**ระยะเวลาดำเนินการ**  มกราคม 59 – กันยายน 2560

**1. เป้าหมาย**

 1.1 เชิงปริมาณ

 1) จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง

 1.2 เชิงคุณภาพ

 1) มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง/ปี

**2. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2.12.22.32.4 | ประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน งบฯ 1,000 บาทการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งบฯ 28,500 บาท ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโรงเรียน - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สพม. 30- เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม- การบันทึกข้อเสนอแนะ จากผู้สนใจเข้าร่วมชม สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม งบฯ 500 บาท | ต.ค. 59  ม.ค.-ก.ย. 60ม.ค.-ก.ย. 60ก.ย. 60 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์ |

**3. งบประมาณ**

 3.1 งบประมาณจำนวน 30,000 บาท (วงเงินอนุมัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 27500 บาท)

 3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณโดยละเอียด

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/ หลักสูตร** | **รายละเอียดงบประมาณโครงการ** |
| ครั้ง/รุ่น | ประเภท ข ลงมา(ระดับ 8 ลงมา) | บุคคลภายนอก | รวม | วันหรือชม. | อัตราที่ตั้ง | รวมเงิน | สถานที่ดำเนินการ |
| ราชการ | เอกชน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 16 | 12 |  | 720 |  | 60 | 11,520 |  |  |
| - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | 16 | 14 |  | 280 |  | 20 | 4,480 |  |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10 | 12 |  |  |  | 100 | 1,200 |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 |  |  |  |  |  | 7,800 |  |  |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |

**4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม (ถ้ามี)**

 4.1 ปัจจัยความเสี่ยง

- พื้นที่การจัดแสดงผลงานแต่และครั้งมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป

 4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

 - ผลงาน ป้ายนิทรรศการต้องจัดทำให้มีปรับเปลี่ยนได้

.......................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ........................................( นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ )ผู้เสนอกิจกรรม |  |  |
| ลงชื่อ ........................................( นางประนอม น้อยวิเศษ )หัวหน้าโครงการ | ลงชื่อ ........................................( นางพุทธชาติ กาญจโนภาส )หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ลงชื่อ ........................................( นายบรรหาร เจ๊กนอก )งานแผนงานและสารสนเทศ |
| ลงชื่อ ........................................( นางอังคนา หล่ออรุโณทัย )งานการเงิน | ลงชื่อ ........................................( นางอุไร กางกรณ์ )ผู้เห็นชอบกิจกรรม | ลงชื่อ ........................................( นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ )ผู้อนุมัติกิจกรรม |