**แบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับโครงการ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)**

**กิจกรรม** 720707 การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

**ผู้ดำเนินการ**  นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ โทรศัพท์ 09-5965-2951

**ระยะเวลาดำเนินการ**  มกราคม 59 – กันยายน 2560

**1. เป้าหมาย**

1.1 เชิงปริมาณ

1) จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง

1.2 เชิงคุณภาพ

1) มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง/ปี

**2. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน/งบประมาณ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2.1  2.2  2.3  2.4 | ประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผน แต่งตั้งคณะทำงาน งบฯ 1,000 บาท  การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งบฯ 28,500 บาท ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้  - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโรงเรียน  - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สพม. 30  - เข้าร่วมงานแสดงผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม  - การบันทึกข้อเสนอแนะ จากผู้สนใจเข้าร่วมชม  สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม งบฯ 500 บาท | ต.ค. 59    ม.ค.-ก.ย. 60  ม.ค.-ก.ย. 60  ก.ย. 60 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์ |

**3. งบประมาณ**

3.1 งบประมาณจำนวน 30,000 บาท (วงเงินอนุมัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 27500 บาท)

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณโดยละเอียด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/ หลักสูตร** | **รายละเอียดงบประมาณโครงการ** | | | | | | | | |
| ครั้ง/รุ่น | ประเภท ข ลงมา  (ระดับ 8 ลงมา) | บุคคล  ภายนอก | รวม | วันหรือชม. | อัตราที่ตั้ง | รวมเงิน | สถานที่ดำเนินการ | |
| ราชการ | เอกชน |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |
| - ค่าอาหารกลางวัน | 16 | 12 |  | 720 |  | 60 | 11,520 |  |  |
| - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | 16 | 14 |  | 280 |  | 20 | 4,480 |  |  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10 | 12 |  |  |  | 100 | 1,200 |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 |  |  |  |  |  | 7,800 |  |  |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  |

**4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม (ถ้ามี)**

4.1 ปัจจัยความเสี่ยง

- พื้นที่การจัดแสดงผลงานแต่และครั้งมีข้อจำกัดแตกต่างกันไป

4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ผลงาน ป้ายนิทรรศการต้องจัดทำให้มีปรับเปลี่ยนได้

.......................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ........................................  ( นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ )  ผู้เสนอกิจกรรม |  |  |
| ลงชื่อ ........................................  ( นางประนอม น้อยวิเศษ )  หัวหน้าโครงการ | ลงชื่อ ........................................  ( นางพุทธชาติ กาญจโนภาส )  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ลงชื่อ ........................................  ( นายบรรหาร เจ๊กนอก )  งานแผนงานและสารสนเทศ |
| ลงชื่อ ........................................  ( นางอังคนา หล่ออรุโณทัย )  งานการเงิน | ลงชื่อ ........................................  ( นางอุไร กางกรณ์ )  ผู้เห็นชอบกิจกรรม | ลงชื่อ ........................................  ( นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ )  ผู้อนุมัติกิจกรรม |